**Projektplanung Recyceln**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art der Arbeit | ÜfK Probeprojekt für V+V’s und SA | | |
| Rahmenthema | Energie- und Klimawerkstatt | | |
| Titel/ Untertitel | Papier zu Hause recyceln | | |
| Name(n): | Celine, Nicole, Sonja | Klasse: | E1c |
| Projektbeginn: | 3.11.2017 | Projektende: | 26.3.18 |

| Datum (wann) | Meilensteine (was/wie) | wer/wo | Zeitbedarf |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.11 | Themenwahl (Entscheidungstechniken) | alle |  |
| 24.11 | Arbeitshypothese formulieren | alle | 1/2h |
| 1.12 | Informationsbeschaffung (Besuch Bibliothek KKS) | alle | 45min |
| 15.12 | Disposition verfassen und mit der Lehrperson besprechen | Alle | 10min |
| 15.12 | Einleitung der Arbeit dokumentiert | Sonja | 20min |
| 5.1 | Titelblatt gestalten | Nicole | 1/2h |
| 6.1 | Ist-Zustand feststellen | alle | 10min |
| 11.1 | Recherchieren (Merkzettel, Fakten) | alle | 45min |
| 12.1 | Haushalt informieren | alle | 10min |
| 14.1 | Umsetzung vom Projekt (Recyceln) | alle | 1 Woche |
| 21.1 | Kontrolle und Vergleich vom Projekt | alle | 10min |
| 5.1 | Projektplanung fertig und mit Lehrperson besprochen | Alle | 10min |
| 21.1 | Anmeldung bei Klimawerkstatt.ch | Celine | 1/4h |
| 25.1 | Begriffserklärung in Dokumentation fertig | Celine | 1h |
| 19.1 | Resultate auswerten und darstellen | alle | 1 h |
| 2.2 | ganze Arbeit dokumentiert nach KBS-Richtlinien **🡪 Abgabe der schriftlichen Arbeit** | Alle |  |
| 9.3 + 16.3 | **Präsentation der Arbeit** | Alle | 10min. |
| 23.3 | Hochladen des Projekts auf Klimawerkstatt.ch bis Montag 26. März 2018 (12:00 Uhr) | Nicole | 1/4h |

Beachten Sie: Wie viel Zeit nehmen die einzelnen Aufgaben in Anspruch? (in Stunden)  
Wer hat welche Verantwortung, Rechte und Pflichten? (Kompetenzen)  
Wer wird wann worüber informiert? (Kommunikation

|  |
| --- |
| **Methode** Vorgehen; geeignete Lösungsvarianten;  Arbeitsweisen und Methoden, Materialien, Kontaktpersonen, Quellen |
| Im Voraus alles im Team besprechen. |
| **Stolpersteine** Überlegungen der zu erwartenden Schwierigkeiten |
| Eine Schwierigkeit war es, von Anfang an konzentriert an der Arbeit zu bleiben. |
| **Begründung** Kurze Begründung der Themenwahl (falls erforderlich) |
|  |